|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 呈理工大學學生會：  **20XX年理工大學無國界醫生步行籌款計劃書**  一、 背景:  無國界醫生每年派出超過三千名志願人員，到全球八十多個處於戰火、天災、飢荒、疫症或貧窮的地方，為有需要的人提供緊急或基本的醫療服務。這些來自不同國家、不同背景和不同專業的志願人員，都發揮無比的堅毅和魄力，克服自身和環境的限制，有效地將各項醫療援助送達有需要的人手上。  在香港，雖然我們未能親赴外地參與救援，但希望藉此活動籌得款項，支持無國界醫生，希望能夠幫助更多有需要的災民。  二、 目標:  本會希望籌得善款港幣$350,000以上，及參與人數達700人以上；並希望藉此加深香港理工大學學生及教職員對發展中國家以及無國界醫生的認識。  三、對象: 香港理工大學學生及教職員以及其親屬和朋友  四、活動詳情：  地區: 香港大潭水塘  日期: 20XX年2月14日  時間：10:00 a.m. – 1:30 p.m.  五、 措施:  5.1 成立工作小組  是項活動的工作主要有四方面，分別略述如下：  i. 統籌  ii. 聯絡  iii. 宣傳  iv. 財政，包括收集款項  根據上述工作，本會建議成立四個專責小組：A組5人負責第一項工作；B組6人，負責第二項工作；C5十人，負責第三項工作；Ｄ組3人，負責第四項工作。  5.2統籌  主要籌備步行籌款當日程序，預備當日所需的物品，並安排當日所需的人手，設計具體行程路線，安排旅遊巴於當日接載參加者。  步行籌款當日，由於預期目標會約有700人參加，步行籌款將計劃分三組進行，分別三百人、二百人及二百人三組，每組的出發時間約相隔十分鐘，以防止有混亂的情況發生。  參加者可自行到達現場或於九時到達香港理工大學噴水池集合，屆時將會有旅遊巴等候，九時十分出發，逾時不候，如乘座旅遊巴需預先通知。  由於當日需要大量人手維持秩序，故聯絡小組亦需要負責招聘義工，以協助整項活動的進行。當日的人手分配主要分三組，第一組有三十人，分別站於起點、中途站及終點，負貴各站的秩序及協助緊急事情的發生，每站各派十人；第二組有十人，主要負責派發飲品給各工作人員及教師；第三組為聖約翰救傷隊，亦會分站於起點、中途站及終點。  5.3聯絡  主要是聯絡各贊助機構如飲品公司、運動用品公司。針對本計劃性質，聯絡小組將與本港主要飲品製造商接觸，磋商是否可以為步行籌款日提供飲品贊助。並計劃邀請運動用品公司，提供籌款日的服裝贊助。以省卻行政上的開支，提高活動的吸引力。  聯絡部亦將聯絡聖約翰救傷隊，邀請活動當日作出支援；並通知警方當日程序，要求警方派員於當日協助維持秩序。  5.4宣傳  是次活動希望吸引更多的學生及教師參加步行籌款活動，籌得更多的善款，同時亦希望藉此令更多的人認識無國界醫生這機構。所以，宣傳活動是非常重要，主要是印製宣傳單張，海報，於各學校的平台的壁報板張貼。  除了印製單張及海報外，亦會在課前作一些宣傳表演， 設計一些小擺設放在飯堂裏，希望藉此吸引各同學的注意力及提高參加人數。  5.5 財政  主要負責管理是項活動的財政開支，製作財政預算，收集各參加者得到贊助的善款。參加者將所有善款以現金方式交到學生會房。活動完成後以轉賬方式轉賬無國界醫生。  六、步驟:   |  |  | | --- | --- | | **二零XX年：** |  | | 十二月八日 | 完成計劃書  成立四個工作小組：*統籌、宣傳、聯絡、財政* | | 十二月十五日  十二月十六日 | 確定計劃書獲通過  *統籌小組*：開始詳細籌劃步行籌款日的活動安排  *宣傳小組*：開始設計海報及宣傳單張  *聯絡小組*：開始聯絡各資助機構及協助機構  *財政小組*：計劃詳細的財政預算 | | 十二月廿一日 | *宣傳小組*：完成海報及宣傳單張的設計，並交印刷公司印製 | | 十二月三十一日 | *統籌小組*：完作步行籌款日的各項活動安排  *宣傳小組*：完成海報及宣傳單張的印刷 | | **二零XX年：** |  | | 一月一日 | 開始接受捐款  *宣傳小組*：開始進行校內大型宣傳活動及招聘義工（為期兩星期） | | 一月八日 | *聯絡小組*：簡報聯絡各資助機構及協助機構的進度及情況 | | 一月十四日 | 完成所有校內大型宣傳及招聘活動 | | 一月十五日 | 開會檢討校內大型宣傳活動及招聘活動的成效 | | 一月廿日 | 開會檢討所有工作的進度 | | 一月廿一日 | 安排義工於步行籌款日的各項工作：起點處、終點處及中途站的工作人手分配，以及餘下的統籌、宣傳、聯絡及財政工作 | | 一月廿八日 | 收集所有步行籌款日的資助物品：飲品、『步行籌款日』汗衫 | | 二月七日 | 步行籌款日前最後會議 | | 二月十四日 | 步行籌款日  最後繳交捐款日期 | | 二月十六日 | *財政小組*：開始統計整個計劃所得的捐款及資助 | |  |  | | 二月廿日 | *財政小組*：轉帳籌款款項至無國界醫生帳戶 |   七、 財政預算:   |  |  | | --- | --- | | 支出項目 | 費用 | | 印製宣轉單張一千張 (連申請表格) | $200 | | 印製海報八十張 | $480 | | 活動當日支出(橫額、租用擴音器) | $700 | | 一般雜項開支 | $800 | | 總數: | $2,180 |   八、 結語：  本計劃今年首次舉辦，如效果良好，明年將會再辦，一切籌備上的細節，應作詳細紀錄，以便於計劃結束時撰寫工作報告，作為再次舉辦的參考。  香港理工大學學生會社會服務組  『無國界醫生步行籌款活動』籌備委員會  二零XX年十二月六日 |